## Communication
yyjia-bazaar communication sheet
ID | Priority | Category | Date | Chinese | Japanese | Entry | Charge | Status | Closed Date | remark
1 |  | OPEN | 2016-10-19 | Open网站的日文化/英文化 | Openの日本語化 | Izawa | Bazaar | Close | 2016-10-20
2 | A | OPEN | 2016-10-19 | Open网站日文组装 | Open日本語化の組み込み | Izawa | Izawa | Open
3 | B | APP | 2016-10-19 | Twitter注册 | Twitter認証 | Izawa | yyjia | Open | 2016-10-28
4 | B | APP | 2016-10-19 | Facebook注册 | Facebook認証 | Izawa | yyjia | Open | 2016-10-28
5 | A | APP | 2016-10-19 | SMS接口 | SMS送信 | Izawa | yyjia | Open | 2016-10-28
6 |  | APP | 2016-10-19 | 短信注册 | SMS認証 | Izawa | yyjia | Close | 2016-10-19
7 | A | ADMIN | 2016-10-19 | 管理网站的英文化 | adminの英語化組み込み | Izawa | yyjia | Open |  | 我方希望在做完统计系统后，再进行翻译，利于我们开发速度
8 | A | SDK | 2016-10-19 | SDK文件日文化 | SDKドキュメントの日本語化 | Izawa | Izawa | Open
9 | A | APP | 2016-10-19 | 转送平台币 | ポイント送信機能 | Izawa | yyjia | Open | 2016-10-28
10 | A | APP | 2016-10-19 | 提供AWSPush 的帐号 | AWS Pushのアカウント情報を提供する | Izawa | Izawa | Open | 2016-10-21
11 |  | SDK | 2016-10-19 | 平台币不过情况下的提醒流程 | SDK Pointo不足時のメッセージ表示 | Izawa | yyjia | Close | 2016-10-19
12 | B | UNION | 2016-10-19 | 工会英文化 | Unionの英語化組み込み | Izawa | yyjia | Open | 2016-10-20
13 | A | ADMIN | 2016-10-19 | 增加统计系统的要求 | KPI追加して欲しい項目を提供する | Izawa | Izawa | Open | 2016-10-22
14 | B | WEB | 2016-10-20 | 导出Excel文件（统计） | Excelによるデータ出力 | Ohwada | yyjia | Open | 2016-10-28
15 | B | SDK | 2016-10-20 | SDK组装说明（Cocos） | SDK組込み説明(COCOS) | Ohwada | yyjia | Open | 2016-10-22 | 在SVN的技术文档中
16 | B | SDK | 2016-10-20 | SDK组装说明（Unity） | SDK組込み説明(Unity) | Ohwada | yyjia | Open | 2016-10-28 | 在SVN的技术文档中
17 | C | SDK | 2016-10-20 | 日方提供游戏源码组装SDK | CrushシリーズへのSDK組込み | Ohwada | yyjia | Open | 2016-10-28 | 已经完成测试。文件放在svn的tokyogameapps\unity3d里
18 | A | WEB | 2016-10-20 | 修改连到创云服务器 | yyjiaサイトへの接続の削除 | Ohwada | yyjia | Open | 2016-10-26
19 | A | WEB | 2016-10-20 | SDK/API除去中文的message | 中国関連ソースの削除 | Ohwada | yyjia | Open | 2016-10-26
20 | A | APP | 2016-10-20 | 修改公会LOGO／闪屏的客制化 | 公会アプリの改修 | Ohwada | yyjia | Open | 2016-11-04
21 | B | APP | 2016-10-20 | 為了插圖片系統研究，提供現有日本APK | スプラッシュスクリーン入れ込み用APKファイルの提供 | Ohwada | yyjia | Open | 2016-10-21 | 放在svn 里的(21)tokyogamenetwork.com\tokyogameapps